Приложение1

Утверждаю

Директор школы

____________ /Соловьева Н.В./

приказ по школе от ______ № __

План работы по подготовке

МОУ Алешковской СОШ по введению ФГОС

| Мероприятия | Сроки выполнения | Ответственный | Примечания |
| --- | --- | --- | --- |
| Нормативное обеспечение |
| Создание рабочей группы (новая структура в системе управления) | октябрь | Духина М.В |  |
| Приказ о создании рабочей группы по введению ФГОС | октябрь | Духина М.В |  |
| Положение о рабочей группе по введению ФГОС НОО | ноябрь | Сусорова Н.Е. |  |
| Изучение требования к структуре и условиям реализации ООП ОУ | Ноябрь-декабрь | Рабочая группа |  |
| Внесение изменений в устав (п.4 ст. 13 закона «Об образовании») и Программу развития ОУ на основе Портрета выпускника начальной школы (ФГОС НОО) | Декабрь-январь | Соловьева Н.В. |  |
| Программа формирования УУД | декабрь | Зиновьева М.Г. |  |
| Программа духовно-нравственного развития | декабрь | Соловьева Н.В. |  |
| Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни | декабрь | Болтаевская С.М. |  |
| Программа работы с одаренными детьми | декабрь | Юрочкина О.В. |  |
| Система оценки достижения планируемых результатов | декабрь | Попкова Т.В. |  |
| Создание и утверждение ООП | Март-апрель | Рабочая группа |  |
| Протоколы педсовета, родительских собраний | В течении всего периода | Духина М.В. Сусорова Н.Е. |  |
| Положение об учебном кабинете | ноябрь | Юрочкина О.В. |  |
| Положение о публичном отчете | ноябрь | Сусорова Н.Е. |  |
| Положение о портфолио учащихся | ноябрь | Зиновьева М.Г. |  |
| Договор с родителями (Проект) | декабрь | Соловьева Н.В. |  |
| Внесение изменений в должностные инструкции пед. работников Приказ об утверждении должностных инструкций. | декабрь | Юрочкина О.В. |  |
| Изучение Федерального перечня учебников Определение соответствия используемых в школе программ требованиям ФГОС Знакомство и отбор новых УМК | Декабрь-февраль | Духина М.В. Учителя нач. кл. |  |
| Формирование учебно-методического комплекса | Январь-февраль | Духина М.В. Учителя нач. кл. |  |
| Организационное обеспечение |
| Определение изменений в существующей образовательной системе начальной ступени образования в ОУ, необходимых для приведения ее в соответствии с требованиями ФГОС НОО | февраль | Духина М.В. Учителя нач. кл. |  |
| Разработка проекта модернизации образовательной системы начальной ступени образования ОУ (проект введения ФГОС НОО) | Февраль-март |  |  |
| График контроля |  | Соловьева Н.В. Духина М.В. Сусорова Н.Е. |  |
| Перечень востребованных услуг на дополнительное к основному образование в рамках школы (требуемое содержание и предпочитаемые виды деятельности) Выбор модели интеграции общего и дополнительного образования | Февраль-март (Анкетирование родителей и обучающихся) | Духина М.В. Сусорова Н.Е. |  |
| Разработка и внедрение нормативно-правовой базы (Локальные акты), обеспечивающей реализацию выбранной модели | март |  |  |
| Организация методической работы с педагогами, реализующими модель внеурочной деятельности (План методической работы школы, план-график повышения квалификации,) | март | Духина М.В. Учителя нач. кл. |  |
| Разработка и реализация программ внеурочной деятельности по направлениям, видам деятельности (Пакет программ внеурочной деятельности учащихся по направлениям, видам деятельности с учётом их возраста, вида учреждения, особенностей социокультурного окружения, методическое обеспечение программ внеурочной деятельности) | Декабрь-январь | Сусорова Н.Е. Учителя нач. кл. |  |
| Разработка и реализация вариативной части учебного плана | Февраль-март | Духина М.В. |  |
| Осуществление мониторинга результативности реализации программ внеурочной деятельности | Октябрь-ноябрь 2011-2012 уч.года | Сусорова Н.Е. Учителя нач. кл. |  |
| Диссеминация педагогического опыта (Банк инновационного опыта. Публикации. Результаты участия в профессиональных конкурсах) | В течении всего периода | Духина М.В. Сусорова Н.Е. |  |
| Кадровое обеспечение |
| Диагностика профессиональных затруднений администрации, учителей и педагогов дополнительного образования (анкетирование, диагн. карта, планы или пр. самообразования ) | В течении всего периода, начиная с ноября 2010г. | Духина М.В. Сусорова Н.Е. |  |
| Положения о фестивалях, конкурсах, направленных на повышение профессионального мастерства педагогов | Январь-февраль | Юрочкина О.В. |  |
| Положение о стимулировании педагогических работников: обязательный пункт о стимулировании работников, повышающих квалификацию по вопросу внедрения ФГОС. |  |  |  |
| Информационное обеспечение |
| Анкетирование обучающихся и родителей по вопросам предпочтений в содержании внеурочной деятельности (в рамках направлений, определенных ФГОС) | Декабрь-январь | Сусорова Н.Е. |  |
| Изучение учительского и родительского потенциала в плане организации внеурочной деятельности, возможностей социума (Анкетирование, мониторинг, банк родит. и учит. возможностей) | Ноябрь-декабрь | Сусорова Н.Е. |  |
| Публичный отчет, Общешкольные родительские собрания, Дни открытых дверей Сайт школы | 1 раз в год 2 раза в год 1 раз в год В течении всего периода | Духина М.В. Сусорова Н.Е. Духина М.В. |  |
| Анализ рисков информационного обеспечения введения ФГОС в образовательном учреждении (Система мер по предотвращению рисков: анкетирование, корректирование планов информационного обеспечения) | В течении всего периода | Соловьева Н.В. Духина М.В. Сусорова Н.Е. |  |